## Gráfico
Integrante | N° Actividad | Inicio | Final | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05
Todos | Seleccionar empresa (completado). | 2021-08-19 | 2021-08-29
Oscar | Definición del proyecto (completado). | 2021-09-07 | 2021-09-12
Todos | Análisis general de implementación (completado). | 2021-09-13 | 2021-09-19
Todos | Identificación de actividades y tareas (completado). | 2021-09-20 | 2021-09-26
Todos | Planeación de recursos (completado). | 2021-10-04 | 2021-10-10
Todos | Caso de uso | 2021-10-11 | 2021-10-17
Todos | Diseño estructural | 2021-10-18 | 2021-10-24
Todos | Diseño de integración | 2021-10-25 | 2021-10-31
Todos | Diseño lógico-físico | 2021-11-01 | 2021-11-07
Todos | Construcción del sistema. | 2021-11-07 | 2021-12-05
Oscar | Construcción de la base de datos. | 2021-11-07 | 2021-11-21
Milton | Construcción de la interfaz del usuario. | 2021-11-07 | 2021-11-21
Milton | Creación de la Interfaz de pedidos. | 2021-11-08 | 2021-11-10
Oscar | Funciones del apartado de pedidos. | 2021-11-10 | 2021-11-12
Milton | Creación de la interfaz de inventario. | 2021-11-12 | 2021-11-14
Oscar | Funciones del apartado de inventario. | 2021-11-14 | 2021-11-16
Milton | Creación de la interfaz de ventas. | 2021-11-16 | 2021-11-18
Oscar | Funciones del apartado de ventas. | 2021-11-18 | 2021-11-21
Oscar | Conexión de la base de datos con la interfaz de usuario. | 2021-11-14 | 2021-11-21
Todos | Programación de las copias de seguridad. | 2021-11-14 | 2021-11-21
Todos | Pruebas y mantenimiento. | 2021-11-21 | 2021-11-28
Todos | Entrega final del proyecto | 2021-11-28 | 2021-12-05